- PPP项目风险分担方式研究

邓小鹏1 华建革2…

1 东南大学建设与房地产研究所， criocm2009@163.com，025-12345678，13912345678

2 东南大学建设与房地产研究所， criocm2009@163.com，025-12345678，13912345678

…

摘要：论文在对国内外文献广泛阅读与分析的基础上，遵循风险分担的原则，对于PPP模式的主要43种风险因素在政府和私营机构之间进行了分担。….并结合国内外典型PPP项目工程案例，对由政府承担、私营机构承担、双方分别承担和双方共同承担的各种风险因素进行了详细的分析。研究结论对于PPP项目在实际中的应用具有借鉴和指导意义。

关键词：公私营合作模式 风险 风险分担 …

Research on risk allocation scheme in implementation of PPP project

Deng Xiao-peng1 Hua Jian-ge2

1 Institute of construction and real estate, Southeast University

2 Institute of construction and real estate, Southeast University

…

Abstract: Based on international literature review, 43 major risk factors have been allocatded between public and private sectors according to risk allocation principles. On the basis of typical international PPP cases, risks are allcocated by public and private sectors respectively or shared between public and private sectors, which are deeply analyzed in this paper. The research findings will perform a positive function in promoting PPPs development.

Key Words: Public Private Partnership; Risk Allocation;

1 引言

PPP模式在全世界的应用已经成为一种趋势，许多国家已经建立了中央机构来管理和协调这些项目。世界银行估计在发展中国家的基础设施总投资中有40％是由私营机构提供的。澳大利亚基础设施发展委员会（AusCID）估计有15%的基础设施资金是由私营机构提供的。

……

3 PPP项目风险分担方式

作者通过WBS-RBS分析方法、文献研究和案例分析三条途径来识别PPP项目中的43种风险因素[1]，并依据风险分配原则[2]，结合典型的工程实例，图1给出了通常情况下PPP模式的风险分担方式。

表1    XXX（表名，居中）

| XXX | XXX | XXX |
| --- | --- | --- |
| XXX | XXX（亿元） | G |
| XXX | XXX（元） | PG |

……

P=e36.99⋅G4.911⋅PG−2.072⋅E−2.862⋅S−3.063                 （1）

……

0

50

100

150

200

250

300

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

年份

香港建筑业

资产总量

图1      XXX (图名,居中)

……

- 3.1政府承担的风险

虽然PPP模式能够将大部分风险转移给私营机构，使得风险分担更有效率[2]。但是政府不应该将风险最大化地转移给私人部门，否则投标人会要求很高的风险贴水，导致投标报价偏高。Lam研究指出由于政府不愿意承担风险，风险分担很难达到最优分配[3]。

政府部门主要承担一些宏观方面的风险，如政治风险、大部分的法律风险、经济风险，一部分的社会风险，和项目的前期风险，以及受到政策、法规影响比较大的诸如规划变更、土地取得等风险。对于这类风险应由更具有控制力的公共部门来承担。如在菲律宾的Pagbilao项目中，政府主动承担了政治风险。印度政府也有类似的规定，承诺若电力开发项目发生政治性事故，国家电力局或国家电力公司将继续支付电费。下面对几个主要的风险因素作一些讨论。

3.1.1政治风险

政治风险被国内外专家认为是PPP项目中最重要的一个风险类别。许多案例也表明了这点，如孟加拉国的Kafco Fertilizer 项目，于1990年由日本的一家银行负责融资，由于孟加拉政府拒绝为日本的进出口银行提供出口信用保证而延期，银行也不愿提供资金。当发生政权更迭时，新政府对项目重新审视，并认为原先签订的合同不符合规定，由此，该项目遭遇到巨大的政治风险[11]。……

……

4 结语

PPP项目中的风险是无法避免的, 但却可以通过合理的分担，使有着不同利益关系的公、私双方达到双赢、互惠互利，从而保证PPP项目的顺利实施。均衡项目各参与方的利益。在实践中，在上述风险分担方式的基础上，还应结合项目的具体情况，进行合理而有效的分担，并建立相应的风险分担机制，以达到相关利益主体之间在风险分担上的权力、责任和利益的相互制衡。

参考文献

[1] 邓小鹏. PPP模式的风险分担及对策研究[PhD]. 南京：东南大学，2007

[2] 邓小鹏. PPP模式风险分担原则综述及运用. 建筑经济，2008(9): 32-35

[3] Lowe J and Whitworth T. Risk Management and Major Construction Projects, CIB W65 (in conjunction with W92)[C]. International Symposium for the Organization and Management of Construction: Shaping Theory and Practice, Glasgow, Scotland, 1996.

….

作者简介：

- 邓小鹏（19  —），性别，籍贯，最后毕业院校，最后学位，现工作单位，职称职务，研究方向，通讯地址，邮政编码

- 华建革（19  —），性别，籍贯，最后毕业院校，最后学位，现工作单位，职称职务，研究方向，通讯地址，邮政编码